|  |
| --- |
|  Приложение к решению Совета народных депутатов Юргинского муниципального района от 18.10.2018г. № 3- НПА |

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Юргинский муниципальный район**

**до 2035 года**

**г.Юрга-2018**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение………………………………………………………………………..3

1.Цели и задачи разработки Плана мероприятий……………………………4

2.Этапы реализации Стратегии……………………………………………….6

3.Показатели базового сценария реализации этапов Стратегии и их значения…………………………………………………………………...…7

4.Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Юргинский муниципальный район……..14

5.Перечень муниципальных программ Юргинского муниципального

 района, их ресурсное обеспечение.…………………………………….…..50

6.Система мониторинга, контроля реализации мероприятий и оценки эффективности плана мероприятий……………………………………….52

ведение

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Юргинский муниципальный район до 2035 года (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Юргинского муниципального района, утвержденной решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального района от 18 июня 2018 года № 22-НПА(далее - Стратегия), приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития Юргинского муниципального района, показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ.

План мероприятий закрепляет обязательства администрации Юргинского муниципального района перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений администрации Юргинского муниципального района, в том числе структурных подразделений с правом юридического лица, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Юргинского муниципального района.

План мероприятий содержит совокупность мероприятий и проектов (программ), увязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии – до 2035 года включительно.

В целях реализации принципа единства и целостности системы стратегического планирования, порядка осуществления стратегического планирования и формирования отчетности о реализации документов стратегического планирования рассмотрение и согласование Плана мероприятий в части соответствия мероприятий, финансируемых полностью или частично из средств областного бюджета, а также показателей достижения стратегических целей осуществляется с администрацией Кемеровской области.

# **1.Цели и задачи разработки Плана мероприятий**

Основной **целью разработки Плана мероприятий** является - обеспечение реализации Стратегии на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала Юргинского муниципального района.

**Главная цель Стратегии** – «Создание комплекса условий для полноценной жизни населения муниципального района на основе использования имеющегося природно - ресурсного, экономического и трудового потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти» разбивается **на два целевых направления**:

 *- повышение уровня и качества жизни населения*

*- устойчивое развитие производственных отраслей экономики района*

Необходимым условием достижения **первого целевого направления** «Повышение уровня и качества жизни населения» является реализация следующих стратегических подцелей и направлений:

1.Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение положительной динамики естественного прироста населения.

2.Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения.

3.Увеличение доходов населения.

4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования

5. Создание условий для оказания медицинской помощи населению, развития здравоохранения.

6.Формирование культурно-ценностных ориентаций населения посредством развития культуры.

 7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развитие физической культуры и массового спорта населения.

8. Реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан.

9. Формирование комфортной среды проживания, повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса.

10.Обеспечение общественной безопасности в районе.

11.Повышение эффективности деятельности местного самоуправления.

Необходимым условием достижения **второго** **целевого направления** *«Устойчивое развитие производственных отраслей экономики района»* является **реализация следующих стратегических программ (подцелей):**

1. Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

4.Развитие перерабатывающей промышленности.

**Задачами** разработки Плана мероприятий являются:

- детализация целей и задач Стратегии;

- разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития Юргинского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии;

- определение отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Юргинского муниципального района, ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми направлениями);

- определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Юргинского муниципального района при реализации Стратегии;

- определение показателей реализации Стратегии и их значений, установленных для каждого этапа реализации Стратегии.

# **2.Этапы реализации Стратегии**

Сроки и этапы реализации Стратегии включают 4 этапа:

1 этап: (с учетом бюджетного планирования): 2018-2020 годы

2 этап: 2021-2025 годы

3 этап: 2026-2030 годы

4 этап: 2031-2035 годы

При реализации Стратегии на первом этапе планируется использовать метод трехлетнего скользящего планирования, в дальнейшем сроки реализации будут варьироваться в диапазоне пяти лет.

Исходя из целей и задач Стратегии до 2035 года, с учетом данных прогноза социально-экономического развития района до 2024 года, в соответствии с предложенными стратегическими мероприятиями, были рассчитаны возможные значения показателей, динамика которых приведена в таблице 1.

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии проводится анализ достигнутых результатов, выполнения целевых макроэкономических индикаторов, изменений экономической и правовой конъюнктуры и принимается соответствующие решения.

**3.Показатели базового сценария реализации этапов**

**Стратегии и их значения**

Основные показатели социально-экономического развития Юргинского муниципального района с учетом базового сценария реализации этапов Стратегии в разрезе стратегических направлений и стратегических целей представлены в таблице 1.

 **Таблица 1.**

**Показатели базового сценария реализации этапов Стратегии**

На конец периода

| **№ п/п****задачи,****направ-ления, показателя** | **Наименование целевого показателя** | **Факт** **2017** | **Значения показателей в разрезе этапов реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I Этап****2018-2020** | **II Этап****2021-2025** | **III Этап****2026-2030** | **IV Этап****2031-2035** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Главная стратегическая цель-*****Создание комплекса условий для полноценной жизни населения муниципального района,** **на основе использования имеющегося природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала** **по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти** |
| **1.** | ***Стратегическая цель 1: Повышение уровня и качества жизни населения*** |
| **1.1** | **Задача 1. Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение положительной динамики естественного прироста населения** |
| 1.1.1 | Численность постоянного населения, человек  | 21473 | 21505 | 21605 | 22100 | 23000 |
| 1.1.2 | Рождаемость населения, на 1000 человек населения  | 9,0 | 10,6 | 12,5 | 13,6 | 15,2 |
| 1.1.3 | Смертность населения, на 1000 человек населения  | 15,2 | 14,7 | 10,8 | 8,0 | 5,2 |
| 1.1.4 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения  | -6,1 | -2,6 | 3,3 | 5,4 | 6,2 |
| 1.1.5 | Миграционный прирост(убыль) населения, человек  | -269 | 28 | 76 | 110 | 234 |
| 1.1.6 | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 65,8 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| **1.2** | **Задача 2. Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения** |
| 1.2.1 | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года),% | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| 1.2.2 | Среднесписочная численность занятых в экономике, человек  | 5292 | 5375 | 6100 | 7000 | 7500 |
| **1.3** | **Задача 3. Увеличение доходов населения** |  |
| 1.3.1 | Динамика доходов населения, в % к 2017 году | 104,6 | 112,8 | 146 | 217 | 292 |
| 1.3.2 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего, рублей | 22751 | 31923 | 47800 | 56500 | 61420 |
| 1.3.3 | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 13,2 | 13 | 12,8 | 11,3 | 10 |
| **1.4** | **Задача 4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования** |
| 1.4.1 | Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет к 2021 году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %  | 39,5 | 40,4 | 49 | 53 | 60 |
| 1.4.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, %  | 62,7 | 63,6 | 70 | 77 | 85 |
| 1.4.4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %  | 79 | 93,1 | 95,5 | 97,3 | 100 |
| **1.5** | **Задача 5. Создание условий для оказания медицинской помощи населению, развитие здравоохранения** |
| 1.5.1 | Обеспеченность населения врачами, человек на 10 000 населения  | 27,7 | 28,7 | 29,1 | 29,4 | 29,7 |
| 1.5.2 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | x | не реже одного раза | не реже одного раза | не реже одного раза | не реже одного раза |
| 1.5.3 | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), человек на 100 000 населения  | 1338,9 | 1297,7 | 1270 | 1231 | 1210 |
| **1.6** | **Задача 6. Формирование культурно-ценностных ориентаций населения посредством развития сферы культуры**  |
| 1.6.1 | Численность населения района, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на территории района, тыс. человек  | 357,5 | 441,0 | 472 | 505 | 540 |
| 1.6.2 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек, единиц на 1000 человек населения  | 12,97 | 13,0 | 14,2 | 16,0 | 16,3 |
| **1.7** | **Задача 7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развитие физической культуры и массового спорта населения** |
| 1.7.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в % от численности населения  | 33,9 | 40 | 47,4 | 56 | 66 |
| 1.7.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, %  | 71,26 | 73 | 76 | 79 | 84 |
| **1.8** | **Задача 8. Реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан**  |
| 1.8.1 | Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан, человек в год  | 10373 | 11915 | 12402 | 13223 | 14857 |
| **1.9** | **Задача 9. Формирование комфортной среды проживания, повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса**  |
|  |  ***В сфере жилья и городской среды:*** |
| 1.9.1 | Ввод жилья, тыс.кв.м. (за период реализации) | 5,6 | 16,5 | 31,6 | 34,3 | 37,5 |
| 1.9.2 | Число семей, улучшивших свои жилищные условия в новом жилье, единиц (за период реализации) | 15 | 55 | 120 | 175 | 200 |
| 1.9.3. | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, единиц (за период реализации) | 0 | 3 | 10 | 15 | 15 |
| 1.9.4 | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, % | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0,5 |
| 1.9.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц (за период реализации) | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1.9.6 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % от общей протяженности дорог муниципального значения | 89 | 89,6 | 94,9 | 96,3 | 100 |
|  |  ***В сфере жилищно-коммунального хозяйства:*** |
| 1.9.7 | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | 66,2 | 69,2 | 74 | 76 | 77 |
| 1.9.8 | Доля жилого фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, % | 26,5 | 31 | 42 | 52 | 60 |
| 1.9.9 | Доля жилого фонда, обеспеченного централизованным отоплением, % | 25,6 | 28 | 35 | 46 | 48 |
| 1.9.10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 70 | 57 | 40 | 36 | 30 |
| 1.9.11 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории района, единиц (за период реализации) | 0 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 1.9.12 | Протяженность уличной **водопроводной** сети, нуждающейся в замене, % от общей протяженности сетей | 70,5 | 60,4 | 49,3 | 26,3 | 10 |
| 1.9.13 | Протяженность уличной **канализационной** сети, нуждающейся в замене, % от общей протяженности сетей | 90 | 71,25 | 52,5 | 33,75 | 15 |
|  |  ***В сфере экологии:*** |  |  |  |  |  |
| 1.9.14 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс.тонн  | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,17 |
| **1.10** | **Задача 10.Обеспечение общественной безопасности в районе** |
| 1.10.1 | Число зарегистрированных преступлений на 10 000 населения, единиц | 153,8 | 148 | 140 | 130 | 118 |
| **1.11** | **Задача 11.Повышение эффективности деятельности местного самоуправления** |
|  |  ***Совершенствование бюджетного процесса:*** |
| 1.11.1 | Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя, руб.  | 5022,1 | 5524,8 | 5945 | 6362 | 6674 |
| 1.11.2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %  | 10,5 | 24,5 | 33 | 37 | 39 |
|  | ***Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Юргинского муниципального района, сельских поселений:*** |
| 1.11.3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %  | 45,7 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.11.4 | Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Юргинского муниципального района, администраций сельских поселений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***2*** | ***Стратегическая цель 2: Устойчивое развитие производственных отраслей экономики района*** |
| **2.1.** | **Задача 1. Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**  |
| 2.1.1 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в их общем числе, %  | 64 | 91 | 93 | 95 | 100 |
| 2.1.2 | Индекс сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах 2017 года, %  | 100,1 | 106,5 | 112,6 | 110 | 108 |
| 2.1.3 | Валовое производство зерна (в первоначально-оприходованном весе), тыс.тонн  | 86 | 87 | 90 | 96,2 | 100,1 |
| 2.1.4 | Валовое производств молока, тыс.тонн  | 21,6 | 22 | 24 | 26 | 28,1 |
| 2.1.5 | Валовое производство мяса, тыс.тонн  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
| **2.2.** | **Задача 2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата** |
| 2.2.1 | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя района, тыс.рублей  | 31,9 | 43 | 70,3 | 75,7 | 82,5 |
| 2.2.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 2017 года, % г/г | 157,6 | 115,4 | 105 | 110 | 112 |
| **2.3.** | **Задача 3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** |
| 2.3.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 человек населения  | 170 | 174 | 182 | 196 | 210 |
| 2.3.2 | Доля среднесписочной численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в % от численности населения  | 5,1 | 6 | 12 | 17 | 22 |
| 2.3.3 | Оборот малых предприятий на одного жителя, тыс.рублей  | 21,0 | 23,6 | 27,6 | 31,4 | 34,3 |
| 2.3.4 | Количество ежегодно создаваемых рабочих мест в секторе малого бизнеса, единиц (за период реализации) | 187 | 585 | 1000 | 1050 | 1100 |
| **2.4.** | **Задача 4. Развитие перерабатывающей промышленности** |
| 2.4.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) на душу населения, руб. на конец периода | 8103,2 | 9375 | 11557 | 12000 | 12300 |
| 2.4.2 | Индекс промышленного производства, в % к 2017 году (за период) | 101,4 | 103,4 | 107,1 | 107,5 | 108,2 |

**4.Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей**

**Стратегии социально-экономического развития муниципального образования**

**Юргинский муниципальный район**

В данном разделе в табличной форме представлены комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей по приоритетным направлениям на каждом этапе реализации Стратегии, более конкретная проработка мероприятий предполагается в рамках разрабатываемых муниципальных программ, направленных на реализацию Стратегии.

 Таблица 2.

| **Цель/задача/направление** | **Комплекс мероприятий** | **Период реализации** | **Объем финансирования****(в случае если мероприятие требует финансирования), тыс.руб.** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | По источникам |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Стратегическая цель 1: Повышение уровня и качества жизни населения*** |
| **Задача 1.1. Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение положительной динамики** **естественного прироста населения** |
| **Направление 1.** Развитие здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания | 1.1.Оснащение детской консультации в ГБУЗ КО «ЮРБ» оборудованием в рамках ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения РФ «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» | 2018 | ФБ |  |  | ФБ |  | – снижение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте;- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;– создание условий, стимулирующих рождаемость населения;-увеличение продолжительности жизни населения |
| 1.2. Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» | 2018 | 358 |  | 358 |  |  |
| 1.3.Приобретение передвижного флюроографа | 2020-2024 | 13000 |  | 13000 |  |  |
| 1.4.Строительство врачебной амбулатории в д.Новороманово (здание 1957 года постройки) | 2020-2024 | ОБ |  | ОБ |  |  |
| 1.5.Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в с.Большеямное | 2020-2024 | ОБ |  | ОБ |  |  |
| 1.6.Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | 2018-2035(ежегодно) |  |  |  |  |  |
| 1.7.Привлечение квалифицированных кадров в медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 2018-2030 |  |  |  |  |  |
| **Направление 2.** Поддержка семей с детьми | 2.1.Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, предусмотренных федеральным и региональным законодательством | 2018-2035(ежегодно) | 63187,5-71481,7 |  | 35304,06-39972,7 | 27883,46-31509 |  | Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения адресного принципа предоставления мер социальной поддержки |
| 2.2.Проведение областных акций и предоставление всех мер поддержки многодетным семьям  | ежегодно | 600 |  |  |  | 600 |
| 2.3.Консультирование молодых родителей о мерах социальной поддержки | постоянно |  |  |  |  |  | Реализация мер социальной поддержки |
| **Направление 3.**Формирование здорового образа жизни | 3.1.Реализация мер по формированию здорового образа жизни населения, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Формирование сознания населения по здоровому образу жизни |
| **Задача 1.2. Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения** |
|  | 1.1.Ежегодное создание новых рабочих мест на предприятиях и организациях района во всех сферах деятельности, в том числе в малом бизнесе  | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Увеличение занятых в экономике и социальной сфере района, ликвидация дефицита кадровПрофессиональное становление молодого специалистаТрудоустройство инвалидов, обеспечение дополнительных доходов граждан с ограниченными возможностямиСнижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников |
|  | 1.2. Повышение производительности труда во всех производственных отраслях экономики не менее 5-ти процентов в год | 2018-2024 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Реализация мер по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций и предприятий, наемных работников индивидуальных предпринимателей | 2018-2025 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Содействие временному трудоустройству граждан и проведению общественных работ | 2018-2035(ежегодно) | 1700 | 0,1 | 1,69 |  |  |
|  | 1.5.Развитие наставничества во всех муниципальных учреждениях:- оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении;-работа под руководством опытного специалиста | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.Систематическое повышение квалификации работников бюджетной сферы в учебных центрах г.Кемерово. Увеличение числа высококвалифицированных работников (участие в областных курсах повышения квалификации работников культуры, педагогических работников, социальной защиты) | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.Реализация мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы, поддержка уровня занятости граждан, относящихся к категории инвалидов при участии в государственных программах занятости, поддержки малого бизнеса, индивидуального предпринимательства, взаимодействие со службой занятости населения в области трудовых отношений | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.Содействие улучшению условий и охраны труда на предприятиях и организациях Юргинского муниципального района, предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников | постоянно |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.3. Увеличение доходов населения** |
| **Направление 1.**Ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения. | 1.1.Поэтапное увеличение размера заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе за счет дополнительных доходов от оказания платных услуг  | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Увеличение оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений |
| 1.2.В рамках социального партнёрства - заключение соглашений между администрацией района и работодателями района (включение пункта повышения уровня оплаты труда работникам не менее чем на 10% в течение года) |  2018-2035 |  |  |  |  |  | Увеличение оплаты труда работников частного сектора экономики  |
| 1.3.Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан | 2018-2035 | 1356,0 | 1356,0 |  |  |  | Улучшение уровня жизни отдельных категорий граждан |
| **Задача 1.4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования** |
| **Направление 1.** Повышение доступности и качества **дошкольного образования** | 1.1.Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программам в ДОУ | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Развитие дошкольного образованияв Юргинском муниципальном районе |
| 1.2.Улучшение условий для обеспечения детей услугами дошкольного образования (своевременное проведение ремонтов зданий и помещений ДОУ, приобретение необходимой мебели) |  2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.3.Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет |  2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.4.Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье |  2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.5.Проведение капитального ремонта кровли в МКДОУ «Пятковский детский сад «Малышок»», изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли | 20182018 | 1280124 | 124 | 1280 |  |  | Обеспечение в образовательных организациях условий отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников |
| 1.6.Проведение капитального ремонта и оснащение МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко», дошкольного отделения МКОУ «Зимниковская ООШ», дошкольного отделения МБОУ «Зеледеевская СОШ» | 2020-2024 | 133000 | 3000 | 130000 |  |  |
| 1.7. Открытие четвертой группы в МБДОУ «Проскоковский детский сад «Теремок»» | 2019 | 1300 | 80 | 1220 |  |  |
| **Направление 2.**Повышение доступности и качества **общего и дополнительного** образования | 2.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по основным образовательным программам в ОУ |  |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности учреждений общегои дополнительного образования для предоставления образовательных услуг |
|  2.2.Проведение капитального ремонта кровли в:-МБОУ «Искитимская СОШ»-МБОУ «Арлюкская СОШ»-МБОУ «Новоромановская ООШ» | 201820182018 | 17544663,92073,6 |  | 17544663,92073,6 |  |  | Улучшение технического состояния учреждений образования |
| 2.3.Замена оконных блоков в МБОУ «Новоромановская ООШ» | 2018 | 1811,5 |  | 1811,5 |  |  | Энергосбереже-ниеУлучшение качества предоставляе-мых услуг |
| 2.4.Капитальный ремонт и оснащение:- МБОУ «Новоромановская ООШ»-МБОУ «Арлюкская СОШ» | 20202024 | 37300ОБ |  | 37300ОБ |  |  |
| 2.5.Проведение капитальных ремонтов в 10-ти образовательных учреждениях | 2025-2035 | 655000 |  | 655000 |  |  |
| 2.6.Строительство пристройки здания начальной школы к МБОУ «Искитимская СОШ» на 250 мест | 2019-2020 | 250000 |  | 250000 |  |  | Ликвидация второй смены учащихся |
| 2.7.Обеспечение всех образовательных организаций современной техникой и цифровым оборудованием | 2025-2035 | 200000 |  | 200000 |  |  | Повышение качества знаний школьников, обеспечение безопасной цифровой образовательной среды |
| 2.8.Открытие классов 3-D моделирования | 2025-2030 | 100000 |  | 100000 |  |  |
| 2.9.Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей в сфере культуры | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Повышение уровня предоставляемых услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей |
| 2.10.Капитальный ремонт пристройки к Арлюкскому сельскому Дому культуры для осуществления образовательной деятельности школы дополнительного образования | 2019 | 4700 | 4700 |  |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
| 2.11.Капитальный ремонт: МБОУ ДО «ДШИ № 34» в д.Новороманово:- помещения-здания | 20202020 | 100012000 | 1000 | 12000 |  |  |
| **Направление 3.** Создание общественных добровольческих движений | 3.1.Деятельность волонтерских отрядов | постоянно |  |  |  |  |  | Взаимодействие подростков и молодежи с ветеранами, благоустройство и облагораживание обелисков воинской славы, патриотическое воспитание подрастающего поколения |
| 3.2. Деятельность Юнармии | постоянно | 360 | 360 |  |  |  |
| **Задача 1.5.Создание условий для оказания медицинской помощи населению, развитие здравоохранения** |
| **Направление 1**.Повышение качества и доступности медицинских услуг  | 1.1.Изучение и анализ структуры заболеваемости и смертности населения, проблем с физическим и психическим здоровьем, потребностей населения и отдельных социальных групп в структуре, объеме и качестве медицинских услуг | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Снижение смертности населения, предупреждение и профилактика заболеваний |
| 1.2.Организация мобильных медицинских комплексов, бригад с выездом в отдаленные населенные пункты | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Доступность оказания медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах |
| **Направление 2**.Оснащение медицинских учреждений | 2.1.Капитальный ремонт ФАПов (д.Старый Шалай, с.Верх-Тайменка, д.Макурино, д.Кожевниково, д.Белянино) | 2019-2024 | 358 |  | 358 |  |  | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению района |
| 2.2.Открытие третьего стоматологического кабинета в поликлинике ГБУЗ КО «ЮРБ» | 2019 | ОБ |  | ОБ |  |  |
| 2.3.Оснащение врачебных амбулаторий, ОВП, участковой больницы компьютерами, оргтехникой и доступом к сети интернет | 2019 | 285 |  |  |  | 285 (платные услуги) |
| **Направление 3.**Реализация мероприятий, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников | 3.1.Строительство жилья для медицинских работников (не менее 60-ти квартир) | 2025-2035 | ОБ |  | ОБ |  |  | Развитие системы обеспечения здравоохранения района медицинскими кадрами |
| 3.2.Увеличение количества обучающихся по квотам целевого приема в КемГУ | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.3.Реализация мероприятий, направленных на популяризацию и повышение имиджа профессии медицинских работников | постоянно |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.6. Формирование культурно-ценностных ориентаций населения посредством развития сферы культуры** |
| **Направление 1.** Обеспечение досуга населения и обеспечение услугами организаций культуры | 1.1.Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Развитие культурной среды в районе, повышение культурного наследия |
| 1.2.Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного художественного творчества | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| **Направление 2.** Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | 2.1.Капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры в п.ст.Арлюк | 2018 | 2884,52 |  | 2884,52 |  |  | Укрепление материально технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей |
| 2.2.Внутренняя отделка помещений и капитальный ремонт отопления Дома культуры д.Талая | 2019 | ОБ |  | ОБ |  |  |
| 2.3.Установка электрокотла в Доме культуры д.Макурино | 2018 | 75350,84 | 75350,84 |  |  |  |
| 2.4.Капитальный ремонт фасада, здания, отопления сельского Дома культуры в п.Юргинский | 2020 | 20000 |  | 20000 |  |  |
| 2.5.Капитальный ремонт системы отопления в СДКс.Поперечное | 2020-2024 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 2.6.Капитальный ремонт помещения краеведческого музея в п.ст.Юрга-2 | 2021 | 1900 | 1900 |  |  |  |
| 2.7.Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «ДШИ № 34» д.Новороманово | 2019 | 500 | 500 |  |  |  |
| **Направление 3.** Материально-техническое обеспечение | 3.1. Приобретение звукового оборудования, мебели для СДК, оборудования для учебных классов школ дополнительного образования, приобретение книг для пополнения книжного фонда, ПК для сельских Домов культуры, мебели, оргтехники для сельских библиотек | ежегодно | МБ | МБ |  |  |  |
| **Направление 4.** Развитие туризма | 4.1. Развитие экскурсионно-туристического маршрута «Сибирский тракт» | 2018-2019 | МБ | МБ |  |  |  | Развитие местных культурных традиций, обычаев и оживление народного творчества |
| 4.2. Внедрение событийного туризма  | 2018-2019 | МБ | МБ |  |  |  |
| 4.3.Развитие культурно-познавательного туризма на основе мероприятий Кузбасского календаря событийного туризма  | 2020-2024 | МБ | МБ |  |  |  |
| 4.4. Развитие направления «экскурсионный туристический объект» (Дом-музей, где останавливался А.П.Чехов) | 2025-2035 | МБ | МБ |  |  |  |
| 4.5.Создание 2-х сезонных туристических маршрута на «Новоромановскую писаницу» (водный май-июнь, снегоходный -декабрь-февраль) | 2018-2019 | ОБ, МБ | МБ | ОБ |  |  |
| **Задача 1.7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развития физической культуры** **и массового спорта населения** |
| **Направление 1.** Молодежная политика | 1.1.Реализация мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи, ее специализацию, эффективную самореализацию и профессиональную адаптацию | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Увеличение числа подростков и молодых людей, включенных в общественно-полезную деятельность |
| 1.2.Реализация мер профилактики наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма |
| 1.3.Реализация мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.4.Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи Юргинского района | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| **Направление 2.** Развитие физической культуры и массового спорта населения | 2.1.Обеспечение условий, способствующих населению района заниматься физической культурой и массовым спортом | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом.Формирование здорового образа жизни населения |
| 2.2.Создание условий для повышения качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 2.3.Ремонт полового покрытия в спортивном зале ДЮСШ д.Макурино | 2019 | 130 | 130 |  |  |  |
| 2.4.Разработка проектно-сметной документации и открытие спортивного зала в д.Пятково | 2019-2020 | 6000 | 5400 | 600 |  |  |
| 2.5.В рамках федеральной программы «Дни Москвы в Кузбассе» установка многофункциональной спортивной площадки для игровых видов спорта и воркаут комплекса ( вид физкультурных занятий, основанные на выполнение упражнений на уличных конструкциях - турнике, брусьях, лестницах, лавках и т. д.)  | 2018 | 4200 |  |  | 4200 |  |
| **Задача 1.8. Реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан**  |
| **Направление 1.** Социальная политика и поддержка отдельных категорий граждан | 1.1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи жителям района отдельным категориям гражданам | 2018-2035 | 1356,0 | 1356,0 |  |  |  | Дополнительная материальная поддержка населения с низкими доходами.Обеспечение необходимых социальных гарантий |
| 1.2.Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями района | 2018 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Повышение качества жизни людей старшего поколения |
| 1.3. Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2018 | 23,0 | 23,0 |  |  |  | Улучшение качества жизни населения |
| 1.4.Организация предоставления социального обслуживания на мобильной основе на специальном автомобиле «передвижная лаборатория», оснащённого компьютерной техникой, средствами связи, кондиционером и бензиновым генератором для автономной подачи электроэнергии, нормативно-правовой базой | постоянно | 29,1 |  | 29,1 |  |  | Обеспечение реализации прав граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в отдаленных населенных пунктах района  |
| 1.5.Организация деятельности для получения социальных услуг на дому, в том числе на базе «ветеранского дворика» | ежемесячно | 3,0 |  | 3,0 |  |  | Создание условий для активного отдыха, улучшение эмоционального состояния получателей социальных услуг, преодоление проблем одиночества, повышение жизненного тонуса граждан |
| 1.6. Система мер поддержки, защиты прав и интересов молодых граждан, женщин и детей:- бесплатное посещение музейно-библиотечного комплекса для многодетных семей, для граждан не достигших 18 лет;- оказание содействия студентам при написании рефератов по краеведению | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства |
| 1.7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с привлечением людей старшего поколения, посвященные празднованию 9 Мая, Дню уважения старшего поколения, участие в народных праздниках | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Организация досуга пожилых граждан |
| 1.8. Работа клубных формирований для пожилых граждан, направленных на организацию досуга, пропаганду здорового образа жизни, развитие различных жанров декаративно-прикладного творчества | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни |
| **Задача 1.9.Формирование комфортной среды проживания, повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса** |
| **Направление 1.** Благоустройство | 1.1.Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:-ремонт придомовой территории (п.ст.Юрга-2, ул.Новая, 9), - благоустройство общественной территории (п.ст.Юрга-2, ул.Новая, сквер «Молодежный») | 201820192020 | 5488,95718,75633,7 | 274,4285,9281,7 | 886,5923,6909,8 | 43284509,24442,1 |  | Повышение уровня благоустройства территории Юргинского муниципального района, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан района |
| 1.2.Проведение ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального района» | 201820192020-2035(ежегодно) | 45001460069000 | 4500460069000 | 10000 |  |  | Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности |
| 1.3.Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | 2019-2020 |  |  |  |  |  | Участие граждан в формировании комфортной городской среды |
| **Направление 2.**Обеспеченность населения жильем | 2.1.Строительство 2-х многоквартирных дома в с.Проскоково, д.Талая (МКД- 36 квартир) | 2019-2021 | 50000 |  | 50000 |  |  | Увеличение объема жилищного строительства.Улучшение жилищных условий не менее 20 семей ежегодно. |
| 2.2.Введение учета аварийного жилищного фонда. К 2024 году сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. | 2018-2023 |  |  |  |  |  |
| 2.3.Оказание содействия в обеспечении жильем отдельной категории граждан в рамках федеральных и региональных программ (переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление социальных выплат молодым и малоимущим семьям на приобретение или строительство жилья, приобретение жилья детям-сиротам, использование договоров социального найма в отношении граждан, нуждающихся в жилых помещениях),подготовка заявок от администрации Юргинского района в Администрацию Кемеровской области на участие в государственных и федеральных целевых программах Российской Федерации, Кемеровской области) | 2018 | 7003,3 |  | 2500 | 4503,3 |  |
| 2.4. Приобретение квартир гражданам, проживающим в сельской местности (ГП КО "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014-2020 годы) | 20182019-2020 | 1691,285073,84 |  | 199,771775,54 | 975,321775,54 | 516,191522,15 |
| 2.5.Разработка проектов планировки новых микрорайонов застройки (с.Верх-Тайменка, п.ст.Юрга-2) | 2020-2024 | МБ | МБ |  |  |  |
| 2.6.Обеспечение строительных площадок под малоэтажное строительство сетями инженерной инфраструктуры | 2020-2035 | МБ, ВБИ | МБ |  |  | ВБИ |
| **Направление 3.** Эффективная работа жилищно-коммунального комплекса | 3.1. Капитальный ремонт кровли МКД в п.ст. Арлюк (ул.Строительная, д.3) | 2018-2019 |  |  |  |  |  | Улучшение качества жилищного фонда |
| 3.2.Приобретение оборудования для 15 котельных (насосы в сборе с эл.двигателем, дымососы) в 15 населенных пунктах | 2018-2019 | 4210,9 |  | 4210,9 |  |  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях |
| 3.3. Бурение артезианской скважины (д.Верх-Тайменка) | 2018 | 1770 |  | 1770 |  |  | Улучшение качества питьевой воды |
| 3.4.Приобретение водоочистного оборудования для скважин 3 населенных пунктов (п.ст. Арлюк, с.Поперечное, с.Проскоково) | 2018-2019 | 1200 |  | 1200 |  |  |
| 3.5.Ремонт здания котельной в п.ст. Юрга-2 | 2018-2019 | 490 |  | 490 |  |  | Обновление основных производственных фондов |
| 3.6. Замена дымовых труб в 2 котельных в 2 населенных пунктах | 2018-2019 | 1494,8 |  | 1498,8 |  |  |
| 3.7.Капитальный ремонт канализации в п.с.т. Юрга-2 | 2018-2019 | 260 |  | 260 |  |  |
| 3.8.Капитальный ремонт котлов (9 ед.) в 7 котельных района | 2018-2019 | 3875,6 |  | 3875,6 |  |  |
| 3.9.Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей общей протяженностью – 1110 м.п. (в двухтрубном исполнении) в 8 населенных пунктах | 2018-2019 | 6249,8 |  | 6249,8 |  |  |
| 3.10. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей общей протяженностью – 5 495 м. в 10 населенных пунктах | 2018-2019 | 5396,6 |  | 5396,6 |  |  |
| 3.11. Строительство газоснабжения в с.Проскоково (Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий") | 2020-2025 | 309725,8 |  |  |  |  | Газоснабжение населенных пунктов |
| **Направление 4.** Экология | 4.1.Утилизация, обезвреживание и размещение твердых бытовых отходов (ТКО) | 2018-2035 | МБ | МБ |  |  |  | Снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами |
| 4.2.Ликвидация несанкционированных свалок | 2018-2025 | МБ | МБ |  |  |  |
| 4.3.Привлечение управляющей компании, осуществляющей централизованный вывоз ТКО | 2018-2020 |  |  |  |  |  |
| 4.4.Организация мероприятий, направленных на формирование экологической культуры (организация и проведение экологических конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с привлечением жителей и предприятий района по уборке территорий в населенных пунктах) | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.10. Обеспечение общественной безопасности в районе** |
|  | 1.1.Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах района | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Недопущение роста правонарушений в районе, усилениеохраныобщественного порядка, обеспечение безопасности граждан, недопущение подготовки и проведения террористических актов, снижение социальной напряженности |
| 1. 2.Реализация мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка, профилактику экстремизма и терроризма на территории района | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.3.Мероприятия по предупреждению ЧС в паводковый период | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.11.Повышение эффективности деятельности местного самоуправления** |
| **Направление 1.** Совершенствование бюджетного процесса | 1.1.Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости, предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в налоговые органы в рамках информационного обмена. Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению путем содействия в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Пополнение бюджета за счет постановки на учет объектов недвижимого имущества |
| 1.2.Повышение качества управления доходными источниками | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Увеличение бюджетной обеспеченностью доходами |
| 1.3. Усиление претензионно–исковой деятельности к должникам по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Снижение задолженности по арендной плате за землю |
| 1.4. Формирование бюджетных параметров исходя из четких приоритетов необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и сокращения неэффективных бюджетных расходов | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности расходования бюджетных средств  |
| 1.5. Повышение эффективности процедур проведения государственных закупок | 2018-2035 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Реализация комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления, соблюдение требований бюджетного законодательства, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления |
| **Направление 2.** Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | 2.1.Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации района, сельских поселений | постоянно |  |  |  |  |  | Освещение деятельности органов местного самоуправления |
| 2. 2. Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств | 2018-2035 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности получения жителями района государственных и муниципальных услуг |
| ***Стратегическая цель 2: Устойчивое развитие производственных отраслей экономики района*** |
| **Задача 2.1. Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** |
| **Направление 1.** Животноводство | 1.1.Строительство животноводческого помещения для откорма молодняка КРС на 200 голов в ООО «Авангард» (с.Верх-Тайменка)  | 2019 | 12000 |  |  |  | 12000 | Увеличение воспроизводства стада сельскохозяйственных животных, увеличение объемов производства продукции, создание дополнительных рабочих мест  |
| 1.2.Строительство цеха по переработке молока в ООО «Авангард» (с.Верх-Тайменка) | 2020 | 30000 |  |  |  | 30000 |
| 1.3.Строительство телятника на 270 голов и реконструкция коровника на 200 голов в ООО «Юргинский Аграрий» (с.Проскоково) | 2019-2020 | 22000 |  |  |  | 22000 |
| 1.4.Создание инвестиционных площадок для привлечения инвесторов под строительство фермы по выращиванию КРС | 2018 |  |  |  |  |  | Привлечение инвесторов в район |
| 1.5.Развитие сельскохозяйственной кооперации (создание заготовительного кооператива по закупу молока у населения) | 2019 |  |  |  |  |  | Увеличение производства и сбыта с/х продукции малыми формами хозяйствования АПК |
| 1.6.Организация и выделение муниципальной помощи на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада | Ежегодно (2 квартал) |  |  |  |  |  | Совершенствование профессионального мастерства |
| 1.7. Участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 2019 |  |  |  |  |  | Стимулирование развития сельскохозяйственного производства |
| **Направление 2.**Растениеводство | 2.1. Организация работы по введению в оборот незадействованных земель сельскохозяйственного назначения для выращивания технических, зерновых и зернобобовых культур | 2018-2019 |  |  |  |  |  | Повышение площади земель, занятых под сельскохозяйственными угодьями, повышение объема сбора с/х культур |
| 2.2.Повышение плодородия сельскохозяйственных угодий (внесение органических минеральных удобрений) | 2018-2019 |  |  |  |  |  | Повышение качественных показателей зерновой продукции |
| 2.3.К 2024 году увеличение посевной площади зерновых и зернобобовых культур на 4% к уровню 2017 года | 2018-2024 |  |  |  |  |  | Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур |
| 2.4.К 2035 году увеличение посевной площади зерновых и зернобобовых культур на 9% к уровню 2017 года | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 2.5.Оказание государственной поддержки организациям агропромышленного комплекса, которые демонстрируют высокую эффективность: - субсидия из федерального и областного бюджетов на оказание несвязанной поддержки с/х производителям в области растениеводства;- субсидия на 1 кг. реализованного товарного молока | ежегодно |  |  |  |  |  | Повышение комплекса агротехнических работ в краткие сроки, повышение плодородия и качества почв. Повышение продуктивности продукции животноводства, увеличение производства молока |
| **Задача 2.2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата** |
|  | 1.1.Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Стимулирование экономической активности |
|  | 1. 2.Предоставление земельных участков для размещения строительства и сдача в аренду муниципального имущества под различные цели | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Эффективность процедур предоставления земельных участков, муниципального имущества |
|  | 1.3.Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения в Юргинском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Кемеровской области | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Организация работы по улучшению показателей и внедрению лучших практик реализации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата |
|  | 1.4. Сопровождение крупных наиболее значимых инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в соответствии с установленными полномочиями в части устранения административных барьеров в целях ускорения реализации проектов | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Развитие импортозамещающих отраслей |
| **Задача 2.3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** |
|  | 1.1.Развитие информационно-консультативной, организационной, финансовой и имущественной поддержки СМСП | 2018-2035 |  |  |  |  |  | -улучшение условий ведения бизнеса в Юргинском муниципальном районе;- расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам;-увеличение продукции местных товаропроизводителей |
| 1.2. Создание реестра инвестиционных площадок для развития малого бизнеса | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Развитие молодежного предпринимательства | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение доли муниципальных закупок у малого бизнеса | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Создание новых малых предприятий, семейных ферм в сельском хозяйстве, сфере услуг и молодежной среде | 2018-2035 |  |  |  |  |  |
| 1.6.Заключение и реализация соглашений о взаимодействии с хозяйствующими субъектами малого бизнеса в целях реализации инвестиционных проектов | 2018-2035 |  |  |  |  |  | Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики |
| **Задача 2.4. Развитие перерабатывающей промышленности** |
|  | 1.1Развитие импортозамещающих отраслей перерабатывающей промышленности, включая производство пищевой продукции | 2018-2035 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Разработка карьера по добыче песчано-гравийной смеси на территории Новоромановского сельского поселения (д.Митрофаново) | 2019-2020 | 15000 |  |  |  | 15000 | Создание производства по добыче полезных ископаемых и использование их для различных целей |

**5.Перечень муниципальных программ Юргинского муниципального**

**района, их ресурсное обеспечение**

Основной целью по управлению муниципальными финансами является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета как базового принципа бюджетной политики при исполнении всех обязательств государства, выполнении задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации.

Достижению данных целей будут способствовать развитие стратегического планирования, укрепление налогового потенциала Юргинского муниципального района, формирование и исполнение местного бюджета на основе государственных и муниципальных программ, эффективное использование бюджетных ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет следующих основных источников финансирования:

* средства местного бюджета;
* средства федерального и областного бюджетов (софинансирование мероприятий программ);
* бюджетов государственных внебюджетных фондов;
* софинансирование отдельных проектов за счет привлеченных средств (в том числе инвесторов).

При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета Юргинского муниципального района на выполнение расходных обязательств муниципального образования определяются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период - в пределах планового периода.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования и планирование бюджетных ассигнований.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

Юргинского муниципального района на период их действия отражены в таблице №3.

Таблица 3.

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ**

**Юргинского муниципального района на период их действия**

 млн.рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ | Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Юргинского муниципального района на период их действия |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района | 158,8 | 178,3 | 178,2 | 178,2 |
| 2 | Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе | 2,661 | 2,929 | 2,611 | 2,961 |
| 3 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном районе | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района | 197,11 | 203,02 | 147,84 | 144,76 |
| 5 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Юргинском муниципальном районе | 0,292 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 6 | Развитие системы образования в Юргинском муниципальном районе | 313,69 | 318,305 | 318,306 | 318,286 |
| 7 | Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского муниципального района | 77,167 | 116,798 | 116,798 | 116,798 |
| 8 | Развитие административной системы местного самоуправления | 34,418 | 32,401 | 39,712 | 39,64 |
| 9 | Развитие молодежной политики и спорта Юргинского муниципального района | 0,21 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 10 | Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном районе | 0,473 | - | - | - |
| 11 | Повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном районе | - | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
| 12 | Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального района и обеспечение доступности жилья  | 7,08 | 49,007 | 47,672 | 44,51 |
| 13 | Формирование современной городской среды Юргинского муниципального района на 2018-2020 годы | - | 5,5 | 5,718 | 5, 633 |
|  | **ВСЕГО** | **791,99** | **924,38** | **858,17** | **852,1** |

**6.Система мониторинга, контроля реализации мероприятий**

**и оценки эффективности плана мероприятий**

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального образования, подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.

Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального района включает оценку достижения целей социально-экономического развития муниципального образования с оценкой результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования на уровне муниципального района и оценкой качества документов стратегического планирования.

По результатам контроля реализации документов стратегического планирования орган, его осуществлявший, направляет главе администрации и руководителям организаций, ответственным за проведение мероприятий или достижение показателей, запланированных в документе стратегического планирования, соответствующую информацию.

В процессе мониторинга и контроля реализации выделяются следующие этапы:

1.Сбор информации о социально-экономическом развитии и определение результатов реализации Плана мероприятий. Механизм мониторинга реализации Плана мероприятий предусматривает создание единой информационной базы показателей социально-экономического развития на уровне муниципального района. Создаваемая система показателей должна позволять проводить оценку инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов в районе и по поселениям, выявление формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов. Система муниципального мониторинга социально-экономических показателей позволит оперативно получать достоверную информацию, характеризующую выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии и оценивающую ее эффективность.

2. Оценка эффективности полученных результатов на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации: по уровню достижения целевых индикаторов развития и сопоставление плановых и фактических объемов финансирования мероприятий. Для оценки эффективности до начала очередного года реализации ответственными исполнителями по каждому показателю (индикатору) определяются интервалы значений показателей (в зависимости от оценки ресурсных возможностей и с учетом внешних рисков и условий), при которых реализация программы характеризуется:

* высоким уровнем эффективности;
* удовлетворительным уровнем эффективности;
* неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения реализации к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения уровня реализации к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным.

План мероприятий считается реализуемым с высоким уровнем эффективности, если:

-  значения 95 % и более показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Плана мероприятий к высокому уровню эффективности;

-  не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

План мероприятий считается реализуемым с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

-  значения 75 % и более показателей Плана мероприятий соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Плана мероприятий к высокому уровню эффективности;

-  не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация План мероприятий не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности его реализации признается неудовлетворительным.

3.Анализ полученных результатов, выявление необходимости корректировки Плана мероприятий на данном этапе и направлений ее проведения, включает следующие вопросы:

- определение ключевых условий и факторов, оказавших влияние на реализацию мероприятий;

- объективные изменения в экономической, социальной сфере, обусловленные выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий за анализируемый период (год);

-  общие сведения о реализуемых инвестиционных проектах;

- определение ключевых тенденций социально-экономического развития, проблем и рисков реализации и формирование перечня задач, стоящих перед органами местного самоуправления, по решению выявленных проблем и путей их решения, мер по управлению рисками;

- информация о решении выявленных проблем в году, предшествующем отчетному году, о выполнении (невыполнении) запланированных мероприятий по решению указанных проблем.