КОЛЛЕГИЯ

##### АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » декабря 2018 г.  № 633-р

г. Кемерово

Об утверждении паспорта регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области  			   	   	                	     С.Е. Цивилев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Коллегии

Администрации Кемеровской области

#### от 11 декабря 2018 г. № 633-р

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. |
| Руководитель регионального проекта | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. |
| Администратор регионального проекта | Заместитель начальника департамента- начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014 - 2021 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413) |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выдаваемых микрозаймов, ед.* | Основной | 129 | 01.04.2018 | 222 | 225 | 240 | 294 | 334 | 340 |

*  Показатель рассчитан исходя из  среднего размера микрозайма – 3 млн. рублей.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП , включая индивидуальных предпринимателей |
| 1 | Результат федерального проекта: предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие Региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющей деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС) с учетом присвоенного ранга, в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 2,092 млрд. рублей; в 2020 году - 0,662 млрд. рублей; в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: в субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: закрепление системы внутренних рангов АО «Корпорация «МСП» (далее -Корпорация) для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; полномочия Корпорации по присвоению рангов РГО |
| 1.1 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение регионального гарантийного фонда на сумму 67,1 млн. рублей, в том числе: в 2019 году – 8,57 млн. рублей; в 2020 году – 4,76 млн. рублей; в 2021 году – 4,47 млн. рублей; в 2022 году – 16,48 млн. рублей; в 2023 году – 20,84 млн. рублей; в 2024 году – 6,71 млн. рублей | 01.01.2019 - 20.12.2024 | Увеличена капитализация и масштабирует свою деятельность РГО, созданная на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области, осуществляющая деятельность в рамках НГС поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом присвоенного ранга |
| 2 | Результат федерального проекта: обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей; в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей; в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей; в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей; в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей; в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС. Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях |
| 2.1 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом рассчитанных показателей | 01.01.2019 -20.12.2024 | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития НГС поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» |
| 3 | Результат федерального проекта: в 2019-2024 годах осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей; в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей; в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей,; в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей; в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей; в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: субъектам МСП предоставлены кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность, произведен расчет показателя «Объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность» |
| 3.1 | Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность | 01.01.2019 -20.12.2024 | Субъектам МСП предоставлены кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность. Установлен показатель «Объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность» в соответствии с расчетами Минэкономразвития России |
| Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |
| 4 | Результат федерального проекта: разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы. Характеристика результата федерального проекта: внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике |
| 4.1 | Внедрены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе гарантийная поддержка Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в части выхода предприятий субъектов МСП Кемеровской области на фондовый рынок | 01.01.2019 -20.12.2024 | Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП Кемеровской области, в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике региона |
| Повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за счет Микрофинансовых организаций (далее - МФО) и краудфандинга |
| 5 | Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта: повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП |
| 5.1 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования 669,08 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 279,45 млн. рублей; в 2020 году – 30,87 млн. рублей; в 2021 году –40,81 млн. рублей; в 2022 году – 166,12 млн. рублей; в 2023 году –123,82 млн. рублей; в 2024 году –19,57 млн. рублей | 01.01.2019-20.12.2024 | Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса Кемеровской области, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.). Увеличена капитализация региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области, а также предоставлена субсидия на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП |
| 6 | Результат федерального проекта: оптимизирована деятельность государственных МФО. Характеристика результата федерального проекта: утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО |
| 6.1 | Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области, в соответствии с федеральными требованиями | 01.01.2019 -20.12.2024 | Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности региональной МФО в соответствии с федеральным законодательством |
| 7 | Результат федерального проекта: государственными МФО обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц. Характеристика результата федерального проекта: проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО |
| 7.1 | Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов | 01.01.2019 -20.12.2024 | Проведение ежегодного мониторинга деятельности Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в части осуществления микрофинансовой деятельности |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результаты федерального проекта: предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; в 2024 году – 1,638 млрд. рублей |
| 1.1 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение регионального гарантийного фонда на сумму 67,1 млн. рублей в том числе: в 2019 году – 8,57 млн. рублей; в 2020 году – 4,76 млн. рублей; в 2021 году – 4,47 млн. рублей; в 2022 году – 16,48 млн. рублей; в 2023 году – 20,84 млн. рублей; в 2024 году – 6,71 млн. рублей | 8,83 | 4,91 | 4,61 | 16,98 | 21,47 | 6,91 | 63,71 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 8,31 | 4,62 | 4,34 | 16 | 20,23 | 6,51 | 60,01 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 0,26 | 0,14 | 0,13 | 0,48 | 0,61 | 0,2 | 1,82 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 0,26 | 0,14 | 0,13 | 0,48 | 0,61 | 0,2 | 1,82 |
| 1.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 0,5 | 0,63 | 0,2 | 1,88 |
| 2 | Результат федерального проекта: в 2019-2024 годах обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей, в том числе: в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей; в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей; в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей; в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей; в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей; в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей |
| 2.1 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом рассчитанных показателей | 540 | 542 | 545 | 547 | 550 | 555 | 3279 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 2.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Внебюджетные источники | 540 | 542 | 545 | 547 | 550 | 555 | 3279 |
| 3 | Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; в 2024 году – 0,853 млрд. рублей |
| 3.1 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования, млн. рублей | 287,84 | 31,80 | 42,04 | 171,11 | 127,54 | 20,16 | 680,49 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 271,07 | 29,94 | 39,59 | 161,13 | 120,1 | 18,98 | 640,81 |
| 3.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 8,38 | 0,93 | 1,22 | 4,99 | 3,72 | 0,59 | 19,83 |
| 3.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 8,38 | 0,93 | 1,22 | 4,99 | 3,72 | 0,59 | 19,83 |
| 3.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Внебюджетные источники | 8,39 | 0,93 | 1,23 | 4,99 | 3,72 | 0,59 | 19,85 |
| 4 | Результат федерального проекта: государственными МФО обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц |
| 4.1 | Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 1850 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Внебюджетные источники | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 1850 |
| Всего по региональному проекту, в том числе | 1086,67 | 858,71 | 891,65 | 1055,09 | 1039,01 | 942,07 | 5873,2 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 279,38 | 34,56 | 43,93 | 177,13 | 140,33 | 25,49 | 700,82 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе: | 8,64 | 1,07 | 1,35 | 5,47 | 4,33 | 0,79 | 21,65 |
| бюджет Кемеровской области | 8,64 | 1,07 | 1,35 | 5,47 | 4,33 | 0,79 | 21,65 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 798,65 | 823,08 | 846,37 | 872,49 | 894,35 | 915,79 | 5150,73 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора области по (инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 5 |
| 2 | Администратор регионально проекта | Шалева Н.В. | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник департамента по развитию, предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. | 5 |
| Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение регионального гарантийного фонда на сумму 67,1 млн. рублей |
| 3 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства управления предпринимательства | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом рассчитанных показателей |
| 5 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| 6 | Участник проекта | Гончарова В.И. | И.о. начальника управления по ценным бумагам и страховому рынку Администрации Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Шамгунов Д.А. | 10 |
| 7 | Участники проекта |  | Главы муниципальный образований Кемеровской области (по согласованию) | - | 10 |
| Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность |
| 8 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |  | 10 |
| Внедрены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе гарантийная поддержка Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в части выхода предприятий субъектов МСП Кемеровской области на фондовый рынок |
| 9 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования |
| 10 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | Начальник отдела департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Н.В.Шалева | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями |
| 13 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов |
| 14 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальный образований Кемеровской области (по согласованию) |  | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Кемеровской области 
«Расширение доступа субъектов

малого и среднего предпринимательства

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В 2019 - 2024 годах предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение регионального гарантийного фонда с учетом присвоенного ранга в размере, определенном Минэкономразвития России | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области (далее – Коллегия) о предоставлении субсидии | Коллегия |
| 1.1.1 | В Минэкономразвития России направлена заявка на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятия | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 16.01.2019 16.01.2020 16.01.2021 16.01.2022 16.01.2023 16.01.2024 | Трихина В.В. | Заявка на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета | Руководитель регионального проекта (далее – РРП) |
| 1.1.2 | Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии | 16.01.2019 16.01.2020 16.01.2021 16.01.2022 16.01.2023 16.01.2024. | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024 | Трихина В.В. | Соглашение с Минэкономразвития России | РРП |
| 1.1 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение регионального гарантийного фонда с учетом присвоенного ранга в размере, определенном Минэкономразвития России | - | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии о предоставлении субсидии | Проектный комитет (далее - ПК) |
| 2 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом рассчитанных показателей | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. Гончарова В.И. главы муниципальных образований | Отчет в Минэкономразвития России | Коллегия |
| 2.1.1 | Выдача кредитов в Кемеровской области в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке (ежегодно) | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Гончарова В.И. | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.1.2 | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в рамках НГС | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 20.12.2024 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Трефилова И.В. | Отчет в Минэкономразвития России о количестве гарантий и поручительств, предоставленных в отчетном году | РРП |
| 2.1.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программ предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке (ежегодно) | - | 25.01.2020 25.01.2021 25.01.2022 25.01.2023 25.01.2024 15.12.2024 | Трихина В.В. Гончарова В.И. Трефилова И.В. | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.1 | В 2019 - 2024 годах обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях, по льготной ставке с учетом рассчитанных показателей | - | 25.01.2020 25.01.2021 25.01.2022 25.01.2023 15.12.2024 | Трихина В.В. Гончарова В.И. Трефилова И.В. | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 3 | Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность | 01.07.2019 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 15.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | РРП |
| 3.1.1 | Организовано предоставление государственной поддержки субъектов МСП Кемеровской области в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС (при условии проработки механизма на федеральном уровне) | 01.07.2019 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 15.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | РРП |
| 3.1 | Подготовлена информация об объеме предоставления кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность (ежегодно) |  | 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 15.12.2024 | Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | РРП |
| 4 | Внедрены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе гарантийная поддержка Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в части выхода предприятий субъектов МСП Кемеровской области на фондовый рынок | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | ПК |
| 4.1.1 | Разработаны и приняты внутренние акты Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области, позволяющие выступать гарантами/поручителями по выпускам ценных бумаг субъектов МСП | 01.03.2019 | 20.12.2024 | Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | ПК |
| 4.1.2 | Разработан, утвержден и реализован план предоставления гарантий/ поручительств Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области | 01.03.2019 | 20.12.2024 | Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | ПК |
| 4.1.3 | Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах | - | 30.09.2019 | Трихина В.В. Трефилова И.В. главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.1 | Внедрены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе гарантийная поддержка Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области, в части выхода предприятий субъектов МСП Кемеровской области на фондовый рынок |  | 15.12.2024 | Трефилова И.В. | Отчет в АО «Корпорация МСП» | Отчет |
| 5 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования в размере 669,08 млн. рублей, в том числе: в 2019 году – 279,56 млн. рублей; в 2020 году – 39,22 млн. рублей; в 2021 году – 40,79 млн. рублей; в 2022 году – 166,12 млн. рублей; в 2023 году – 123,82 млн. рублей; в 2024 году – 19,57 млн. рублей | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии о предоставлении субсидии | Коллегия |
| 5.1.1 | В 2019 - 2024 годах предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования (ежегодно) | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии о предоставлении субсидии | Коллегия |
| 5.1 | Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования |  | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии о предоставлении субсидии | Коллегия |
| 6 | Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями | 30.12.2019 | 01.07.2020 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии о предоставлении субсидии | Коллегия |
| 6.1.1 | Внесены изменения в требования к деятельности Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями | 30.12.2019 | 01.07.2020 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Распоряжение Коллегии о предоставлении субсидии | Коллегия |
| 6.2 | Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями |  | 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Отчет в Минэкономразвития России | Коллегия |
| 7 | Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Трихина В.В. Трефилова И.В. | Отчет о количестве и объеме выданных микрозаймов в Минэкономразвития России | Коллегия |
| 7.1.1 | Разработаны условия предоставления микрозаймов в зависимости от целевой категории получателя | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Трефилова И.В. | Положение о порядке предоставления микрозаймов | РРП |
| 7.1.2 | Проведен мониторинг итогов работы Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в части осуществления микрофинансовой деятельности (ежегодно) | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | Трихина В.В. | Отчет о проведении мониторинга в Минэкономразвития России | РРП |
| 7.1 | Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов |  | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трефилова И.В. главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет о проведении мониторинга в Минэкономразвития России | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов

малого и среднего предпринимательства

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Методика расчета показателя регионального проекта

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнитель- ная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассчитано нарастающим итогом в соответствии с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в регионе. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам в соответствии с финансированием |  | Отчет о количестве и объемах выданных микрозаймов, предоставляемый в Минэкономразвития России | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |  | Ежегодно | Основной |

Дополнительные материалы регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках НГС с участием АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям по льготным ставкам, внедрение альтернативных источников финансирования МСП на фондовом рынке. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития НГС поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем финансовой поддержки; денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке»; иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований). НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО. Наиболее значимыми результатами в рамках регионального проекта станет увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 380 тыс. чел.